## Sheet1
| 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29
서혜인 | 2022-05-13: 로그인 페이지 카카오 로그인 추가, 회원가입 페이지; 2022-05-16: 장바구니 페이지 제작; 2022-05-21: 검토 및 보완; 2022-05-23: 마이페이지 제작; 2022-05-28: 검토 및 보완
윤다슬 | 2022-05-13: 제품 상세 페이지 (리뷰 상세보기 및 문의사항 관련 구현); 2022-05-16: 리뷰 작성 페이지 제작; 2022-05-19: 문의 작성 페이지 제작; 2022-05-21: 검토 및 보완; 2022-05-23: 상품 검색 페이지 제작; 2022-05-28: 검토 및 보완
강민석 | 2022-05-13: 리뷰 작성 관련 로직 및 DB 구현, 로그인, 회원가입 페이지 적용, 카카오 로그인 관련 DB 수정; 2022-05-16: 제품 상세 페이지 데이터 바인딩; 2022-05-19: 리뷰 및 문의 작성시 유효성 검사 로직 구현; 2022-05-21: 리뷰 및 문의 작성 페이지 적용 및 프론트 로직 구현, 장바구니 데이터 바인딩; 2022-05-23: 상품 카테고리별 검색 로직 구현, 판매자 계정 Authorization 구현, 비회원 판별 로직 구현 및 개선; 2022-05-28: 마이페이지, 검색페이지 데이터 바인딩 및 프론트 로직 구현
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10
혜인 | 2022-05-30: 최종 검토 및 수정사항 반영
윤다슬 | 2022-05-30: 상품 등록 페이지 제작; 2022-06-04: 검토 및 보완; 2022-06-06: 최종 검토 및 수정사항 반영
강민석 | 2022-05-30: 상품 등록 관련 유효성 검사 로직 구현; 2022-06-04: 상품 등록 페이지 데이터 바인딩; 2022-06-06: 최종 검토 및 수정사항 반영